西藏自治区总工会关于

开展“农牧民工入会集中行动”实施方案

根据全国总工会基层组织建设部《关于开展“农民工入会集中行动”实施方案》精神，为认真贯彻全总十六届三次执委会议和区总工会九届四次全委（扩大）会议精神，积极扩大工会组织覆盖面，最大限度地把农牧民工组织到工会中来，不断提高农牧民工组织化程度，结合我区实际定于2015年4月至12月在全区范围内开展“农牧民工入会集中行动”，现提出如下方案。

一、指导原则

全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神，全面贯彻习近平总书记系列重要讲话特别是关于工人阶级和工会工作的重要论述，认真贯彻中共中央《关于加强和改进党的群团工作的意见》，以加强基层工会建设“落实年”为契机，贯彻落实《中华全国总工会关于新形势下加强基层工会建设的意见》和《西藏自治区总工会基层组织建设工作规划(2015-2018年)》，以提高农牧民工组织化程度为着力点，相对集中时间，突出重点领域，采取有效措施，最大限度地把农牧民工组织到工会中来、凝聚在党的周围，切实增强工会组织吸引力和凝聚力。

二、目标任务

主要目标：至2015年底，全区农牧民工会员数量较2014年有明显增长，推进农牧民工组织化程度取得新突破。

重点区域及行业：全区各地（市）开发区（工业园区）、建筑项目、物流（快递）业、出租车（客运）业、家政服务业、农牧业专业合作组织、规模以上非公企业和符合条件的社区、居委会（村）等。

（一）推动全区各地（市）开发区（工业园区）建立工会组织，依法依规推动区域内企业普遍建立工会组织，发挥开发区（工业园区）工会和基层工会组织农牧民工入会的主渠道作用。

（二）推动大型在建项目规范建立工会组织，创新工会组织形式，通过项目工会联合会等多种形式，实现对小型在建项目的有效覆盖。

（三）推动在全区快递公司、出租车（客运）公司规范建立工会组织，最大限度地把包括农牧民工在内的快递员和驾驶员组织到工会中来。

（四）推动全区家政服务企业规范建立工会组织，探索在家政服务业组建工会和发展农牧民工会员的有效途径，发挥示范效应，实现工会对全区规模以上家政服务企业的组织覆盖。

（五）推动全区农牧业合作经济组织等企业建立工会组织，创新农牧业专业合作组织建会模式，使之成为农牧民工入会的新领域。

（六）推动规模以上非公企业建立工会组织，发展农牧民工会员。各地（市）、县（区）工会、自治区非公企业工会联合会要对符合“四要素” (即，职工人数在25人以上、建有党组织、注册并已正式投产经营、且产生一定经济效益)规模以上非公有制企业建会保持全覆盖，在企业工作的农牧民工入会率要达到80%以上。职工人数在25人以下的非公企业要通过联合基层工会形式实现组织覆盖和发展会员工作。

（七）推动乡镇（街道）工会规范化建设，在符合条件的社区、居委会（村）规范建立工会组织。结合我区《西藏自治区总工会基层组织建设工作规划(2015-2018年)》，努力实现乡镇（街道）工会组织“八有”目标（即，有1－2名专兼职人员，有牌子、有印章、有工作计划和活动记录、有规章制度、有活动场所、有工会经费、有会员档案资料），在乡镇（街道）工会规范化达标任务完成的同时，积极推进在符合条件的社区、居委会（村）规范建立工会组织，向下延伸工会基层组织体系，在成立工会组织的基础上，积极组织社区、居委会（村）农牧民工从源头加入工会组织。

三、时间安排

“农牧民工入会集中行动”分三个阶段实施：

（一）组织动员（4月）。在区总工会研究制定《西藏自治区总工会关于开展“农牧民工入会集中行动”实施方案》的基础上，各地（市）工会和区非公企业工会联合会要结合实际，制定具体工作方案。

（二）推进实施（4月至10月）。各地（市）、县（区）总工会和区非公企业工会联合会要按照集中行动的时间安排和工作要求，集中时间和力量，聚焦重点区域和行业，扎实推进“农牧民工入会集中行动”。区总工会将适时组织开展调研督查。

（三）总结验收（11月至12月）。区总工会、各地（市） 、县（区）工会和区非公企业工会联合会要将“农牧民工入会集中行动” 列入《2015年工会工作目标责任书》考核内容，年底要进行考核验收，总结成功做法，梳理工作成果。年底前，各地（市）和区非公企业工会联合会要认真总结集中行动情况，形成专题报告，向区总工会组织部报送。

四、措施方法

（一）目标任务牵引。各地（市）、县（区）和区非公企业工会联合会要按照区总工会提出的目标任务，从本地（市）和区非公企业工会联合会实际出发，对目标任务进行分解。要充分全面开展统计工作，认真摸清底数，积极联系协调有关部门，建立各地（市）、县（区）开发区（工业园区）基本名录，掌握各地大型建筑项目、主要物流（快递）企业、出租车（客运）公司、家政服务企业、农牧业专业合作组织、规模以上非公企业和社区、居委会（村）的基本情况，有计划、有步骤，推动目标任务实现，最大限度地把农牧民工组织到工会中来。

（二）典型示范引路。认真总结各地（市）和区非公企业工会联合会在开发区（工业园区）、建筑项目、物流（快递）业、出租车（客运）业、家政服务业、农牧业专业合作组织、规模以上非公企业和社区、居委会（村）等建会的成功探索与实践，总结推广一批有示范意义的先进典型。区总工会将在“西藏工会新闻网”对各地和区非公企业工会联合会组织农牧民工入会的典型经验和成功做法进行宣传报道，发挥示范引领作用。各地（市）和区非公企业工会联合会每两月要向区总工会报告集中行动进展情况，突出典型经验和创新做法。

（三）加强服务吸引。以农牧民工现实需求为导向，围绕农牧民工最关心最直接最现实的实际问题，组织开展工会会员普惠工作，积极向农牧民工覆盖，增强工会组织对广大农牧民工的吸引力和凝聚力，以工会会员普惠化服务促进会员实名制管理，提高农牧民工会员会籍信息化管理水平。

（四）创新组织形式。坚持属地管理原则，深化“双措并举、二次覆盖”工作，大力推进基层工会联合会、产（行）业工会联合会建设，推进符合条件的社区、居委会（村）规范建立工会组织，延伸工会基层组织体系。探索便于农牧民工入会的有效方式，运用信息化手段加强对农牧民工会员会籍的动态管理，完善“源头入会、凭证接转、属地管理”工作机制。

（五）调研督查推进。在集中行动期间，区总工会将适时组织力量，对各地开展集中行动情况进行调研督查，年底检查验收，总结经验做法，找准存在问题，推进工作扎实开展。各地（市）、县（区）和区非公企业工会联合会要采取调研督查等形式，深入集中行动重点区域、重点产（行）业跟踪问效，务求集中行动取得实效。

五、组织领导

（一）有效整合资源。推动农牧民工入会集中行动任务重、难度大、涉及面广，各级工会要根据本方案精神，结合各地（市）、县（区）和区非公企业工会联合会实际，制订具体实施举措，并整合好工会系统的资源力量，在组建工会的同时，及时做好服务农牧民工的工作。进一步争取地方党委和政府对农牧民工入会工作的重视，积极争取政府有关部门的支持配合，多方联动、齐推共建，推动集中行动取得预期成效。加大人力、物力投入，保障集中行动的顺利开展。

（二）加强舆论宣传。针对农牧民工特别是新生代农牧民工的特点，充分利用网络和新闻媒体等现代传播手段，宣传工会的地位作用，宣传组织农牧民工入会的现实意义，宣传各地的创新实践，增强农牧民工对工会的认同感，营造组织农牧民工入会的良好社会氛围。

（三）改进工作作风。各级工会干部加强作风建设，深入基层，以真抓实干的精神推进集中行动，坚持“哪里有农牧民工，哪里就有工会组织”，最大限度地把农牧民工组织到工会中来。

抄送：全总基层组织建设部，区总工会领导、机关各部室。

西藏自治区总工会办公室           2015年4月12日印发